## Sheet1
Woche → | Stunden | September |  |  |  | Oktober |  |  |  | November |  |  |  | Dezember |  |  |  | Jänner |  |  |  | Februar |  |  |  | März |  |  |  | April
Tätigkeit ↓ |  | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67
Projekteinreichung | 2 | bar: September 36 to September 37
3 | bar: September 36 to September 39
2 | bar: September 36 to September 37
2 | bar: September 36 to September 37
Sponsorensuche | 11 | bar: September 36 to Oktober 42; Jänner 55 to Februar 56
10 | bar: September 36 to Oktober 43
10 | bar: September 36 to Oktober 43
10 | bar: September 36 to Oktober 43; Jänner 55 to Februar 57
Konzeptentwicklung | 17 | bar: Oktober 40 to Dezember 49; März 60 to März 61
21 | bar: September 36 to November 47
16 | bar: Oktober 40 to Dezember 51
97 | bar: September 38 to Jänner 55
Fertigung | 16 | bar: Dezember 48 to Dezember 49; Februar 58 to März 63
17 | bar: Dezember 48 to Dezember 49; März 62 to April 64
21 | bar: März 60 to April 64
25 | bar: Februar 58 to April 64
Programmierung
80 | bar: September 39 to April 64
60 | bar: Dezember 48 to April 64
Messungen | 7 | bar: November 44 to November 46; Februar 58
15 | bar: Februar 56 to März 63
Funktionstests | 2 | bar: März 60 to März 61
4 | bar: Dezember 50 to Dezember 51
11 | bar: Februar 56 to März 63
1 | bar: April 64
Dokumentation | 45 | bar: Jänner 55 to April 64
45 | bar: Jänner 55 to April 64
45 | bar: Jänner 55 to April 64
45 | bar: Jänner 55 to April 64
Kern Simon | 180 | bar: September 36
Martin Kronberger | 180 | bar: September 36
Jakob Lackner | 180 | bar: September 36
Schmeisser Tobias | 180 | bar: September 36